泉州师范学院文件

泉师保〔2017〕6号

泉州师范学院关于印发学校安全

大检查工作实施方案的通知

各二级学院、机关各部（处、室）、各直属单位：

现将《泉州师范学院安全大检查工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

泉州师范学院

2017年7月4日

抄送：市教育局，校领导。

泉州师范学院办公室                     2017年7月4日印发

泉州师范学院安全大检查工作实施方案

为贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神,全面排查事故隐患和安全风险，抓好事故隐患整改和安全风险管控，有效防范和遏制各类事故，为厦门金砖会晤和党的十九大胜利召开营造良好的校园安全环境。根据《泉州市教育局关于印发全市学校安全大检查工作实施方案的通知》（泉教安〔2017〕38号）要求，决定从6月份至2018年春节前集中开展安全大检查，特制定本工作方案。

一、指导思想

进一步深化学校安全大排查大整治，坚持问题导向，坚持自查和督查相结合，集中开展校园安全大检查，全面排查整治安全隐患，全力找问题、补短板、堵漏洞，确保学校安全稳定。

二、总体目标

全面摸清学校安全隐患和薄弱环节，对前阶段学校安全工作进行再检查、再督促、再落实，及时消除安全隐患，堵塞安全漏洞，强化安全措施，增强师生安全意识，提高安全工作水平，有效防范和遏制重特大事故发生，维护学校安全稳定。

三、检查范围

检查覆盖东海校区、诗山校区和实训实践基地。检查的重点是学校宿舍、食堂、校舍建筑、校车、体育设施、特种设备、“三合一”场所、在建工程、实验实训场所、危化品存放使用处置等情况。

四、检查内容

（一）落实师生安全教育情况，健全完善安全管理制度和应急预案情况，安全隐患和薄弱环节排查整治情况；宿舍、食堂全管理制度建设及管理落实情况；

（二）重点检查校舍建筑是否制定安全使用管理制度，是否改变结构布局和使用功能，是否妥善处置危旧房屋；

（三）校车安全管理制度建设及管理落实情况；

（四）校内是否存在人员住宿与生产、储存、经营合用场所（即“三合一”场所）消防安全隐患；

（五）体育运动设施硬件建设是否符合建筑设计、施工、验收规范要求，是否符合国家现行安全、卫生和质量标准要求，是否改变原设计使用功能，是否制定使用管理和检查维护制度；

（六）特种设备是否定期维护、检修；

（七）在建工程是否设置施工警戒范围、安全警示标识，是否存在抢工期、赶进度等危及安全生产的行为，施工车辆是否限时进出和限定路线；

（八）实验实训场所是否制定安全管理制度和操作规程；

（九）危化品存放、使用和处置是否合法合规。

五、检查方式

各二级学院、机关各部（处、室）、各直属单位要深入开展安全大检查，确保检查范围全覆盖，做到不留盲区、不留死角。对检查过程发现的安全隐患要100%建立台账，100%制订整改方案，100%落实安全隐患整改到位，要明确整改措施和整改责任人，及时消除隐患；对一时难以整改的重大隐患要及时报告学校职能部门。

六、工作步骤

学校安全大检查时间自6月起至2018年春节前，具体分为三个阶段实施，每个阶段都按照各单位自查、学校督查方式开展并及时汇总通报相关情况。

第一阶段（6月至9月中旬）。以推进学校安全大排查大整治和确保厦门会晤期间学校安全稳定为主要目标，全面掌握重大安全隐患，制定落实管控措施。①全面动员部署（7月10日前）。各单位要细化制定安全大检查工作方案，明确目标任务、要求和职责分工，广泛发动、全面开展安全排查，切实做到全覆盖。②各单位自查上报（8月10日前）。各单位全面开展安全风险辨识和隐患自查自报，并将风险清单和隐患台帐等及时上报。③学校主管部门督查（9月10日前）。学校将对各单位安全隐患自查情况进行随机抽查。

第二阶段（9月下旬至11月底）。以保障党的十九大会议召开为主要目标。各单位要进一步明确检查方向，突出容易发生安全事故的重点场所、部位，抓住关键问题，开展督导检查，有步骤、有节奏地加强安全工作力度，消除安全盲区和死角，确保党的十九大会议期间学校安全形势平稳。

第三阶段（12月1日至2018年春节前)。以做好岁末年初学校安全工作为主要目标。各单位要把握冬季和岁末年初安全工作特点和规律，突出学生交通安全、消防安全、食品安全、防盗防骗、防传销、防校园不良网贷等重点领域，有针对性地排查治理安全隐患、加强安全风险管控，强化应急管理。

七、有关要求

（一）制定细化实施方案。各二级学院、机关各部（处、室）、各直属单位要结合实际情况，制定具体的大检查工作方案，细化、明确大检查的重点内容、标准和要求，落实人力、物力和财力保障。

（二）严格落实检查责任。要进一步明确并落实安全主体责任，组织开展全面细致、深入彻底的自查自纠，对排查出的安全风险和隐患，要列出清单、建立台账，定准对策措施，及时整改。

（三）严格责任追究。对因工作不落实、不到位、不负责任造成严重后果的，以及厦门会议、十九大会议期间发生较大以上责任事故的单位主要负责人，将实施约谈警示。

请各二级学院、机关各部（处、室）、各直属单位将安全大检查实施方案于7月7日前报送学校保卫处安全科，每个阶段结束前10日内报送大检查阶段性情况和填报《泉州师范学院开展学校安全大检查情况统计表》，第三个阶段末期，要报送整个大检查开展情况及汇总整个大检查数据。

联系人：肖文清，电话：22919626。

邮  箱：285@qztc.edu.cn。

附件：泉州师范学院开展学校安全大检查情况统计表

附件

泉州师范学院开展学校安全大检查情况统计表

填报单位(盖章)：

| 组织开展检查情况 |  | 隐患排查治理情况 |  |  |  |  |  | 安全风险排查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织检查组 | 参加 人员 | 排查发现隐患数 |  |  | 已完成整改隐患数 |  |  | 总数 | 重大 风险 | 其他风险 （较大、 一般、低） |
| 总数 |  | 总数 | 一般 隐患 | 重大 隐患 | 总数 | 一般 隐患 | 重大 隐患 |  |  |  |
| (个) | (人次) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) |

审核人：　　   　填报人：　  　　联系电话：　　　　   　  填报日期：2017年  月   日