泉师委组工〔2017〕16号

中共泉州师范学院委员会组织部

关于申报2017-2019年党建工作示范点的通知

各二级党委（党总支）：

2017-2019年，学校拟重点培育和建设三个党建工作示范点。现将有关事项通知如下：

一、项目内容

1.二级学院党建工作示范点。配备二级学院领导干部，加强学院领导班子建设，构建学院党建责任体系，发挥二级学院党委（党总支）政治核心作用，规范完善学院党委（党总支）会议，贯彻落实学院党政联席会议制度，健全学院工作机制，探索学院党建工作新载体新阵地新模式。

2.教师党建工作示范点。建立经常性研究教工党建工作机制，在强化教师思想政治教育，健全教师政治理论学习制度，配齐配强教师党支部书记，深入实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，规范教师党支部政治生活，重视在优秀青年教师、海外留学归国教师中发展党员，加强师德师风建设，推动学校思想政治工作队伍和党务工作队伍专业化职业化建设。

3.学生党建工作示范点。健全学生党建工作体系，完善学生党建工作机制，配齐配强学生党建工作队伍，科学设置学生党支部，强化学生党员教育管理，规范学生党员发展工作，落实学生党建条件保障，创新运用党建信息化新手段，造大学生党建新品牌。

二、培育办法

示范点培育与建设每两年为一个周期。每个周期按照申报认定、创建达标、中期评估、验收巩固四个阶段进行。

第一阶段：申报认定阶段（2017年6月—9）。2017年6月-9月，对照党建示范点创建标准，结合本单位实际，对年来党建工作的成功做法和特色经验进行挖掘、总结，在此基础上，填写申报表（附件），并于8月25日前完成示范点申报。每个二级党委（党总支）一般申报1个示范点，可以联合申报。9月，组织部邀请专家组成评审组，结合平时工作实际，审核评议申报材料，择优确定3个党建工作示范点并从中推荐1个参评省级高校党建工作示范点。

第二阶段：创建达标阶段（2017年10月—2018年9月） 。入选示范点根据要求着力加强建设和提升。主要内容：（1）进一步制定详细创建方案，成立组织领导机构，及时召开创建工作动员大会，确定责任人，明确阶段性目标，强化推进措施，抓紧实施培育。（2）对照创建标准和工作要求，坚持软件建设和硬件建设、整体规划和具体实施、特色亮点和整齐统一的有机结合，按计划、分步骤开展培育工作，真正将示范点打造成为过硬典型。（3）每个示范点至少新增2项工作创新内容、新增1个工作载体，促进创建活动纵深推进。

第三阶段：中期评估阶段（2018年9月）。对示范点培育建设工作进行中期质量评估。主要内容：（1）组织部派出考核组，到各示范点开展创建中期评估，检查创建工作各阶段实施情况，指导建设培育；（2）对培育措施不力、效果不明显的党组织进行预警提醒。

第四阶段：验收巩固阶段（2018年10月—2019年7月） 。各示范点根据中期评估的意见建议加强整改、完善和提升。2019年4月-5月，组织部开展项目验收工作。主要内容：（1）示范点总结提炼经验、撰写总结汇报材料申报验收，同时提交“四个一”成果：即，形成一套具体、简便易行、可复制的经验，高质高效运作1个示范点公众微信平台，制作1个示范点建设微视频，汇编1本示范点建设成果资料；（2）组织部在认真审查总结汇报材料的基础上，通过实地考察、听取专题汇报进行综合验收认定，对认定达标的，在“七一”前后对新成果予以集中展示、宣传推广；对认定不达标的予以撤销；（3）2019年9月开展第二轮申报，实施动态调整。

三、工作保障

1.组织保障。各二级党委（党总支）实施“一把手”工程，把培育和建设示范点纳入推进“两学一做”学习教育常态化制度化实践中，增强党建主体意识和党建品牌意识，注重研究提升党建工作基础和特色，组织精干力量，扎实做好示范点申报、建设、培育各项工作。

2.工作制度。通过组织中期评估检查、召开示范点工作推进会、座谈会、总结会，发挥示范点建设的引领导向作用，强化宣传引导，及时提炼和宣传党建示范点建设中的新鲜成果和典型经验。做好成果转化，充分发挥党建示范点的引导、带动和辐射作用。建立激励保障机制，对重视示范点建设的基层党组织和党员，给予工作支持、业务指导和表彰表扬，形成抓党建的良好导向和氛围。

3.经费支持。组织部给予每个示范点每周期伍仟元专项建设经费，着力在培育典型、多出成果、力出精品上下功夫。

附件：2017年度党建工作示范点申报表

中共泉州师范学院委员会组织部

2017年6月19日

抄送：省委教育工委组织处，校领导。

泉州师范学院党委组织部                 2017年6月19日印发

附件

2017年度党建工作示范点申报表

申报单位：

| 申报示范点名称 |  |
| --- | --- |
| 主要工作基础 | （在本项目工作中的工作基础及优势） |
| 主要特色亮点 | （对照示范点要求，分点简明阐述主要工作特色与亮点） |
| 主要成果荣誉 （附佐证材料） | （在本项目中获得的各类荣誉或研究成果） |
| 申报项目 培育和建设方 （可另页单独撰写） | （含建设培育预期目标、组织实施机构人员、培育建设措施方法、工作时间进度安排、拟定预期党建成果等） |
| 二级学院党委 （党总支）意见 | （ 盖 章 ） 年 月 日 |
| 党委组织部 审核意见 | （ 盖 章 ） 年 月 日 |