泉州师范学院文件

泉师保〔2017〕2号

泉州师范学院关于印发2017年“三合一”场所消防安全专项整治工作方案的通知

各二级学院、各部门：

现将《泉州师范学院2017年“三合一”场所消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

泉州师范学院

2017年3月16日

抄送：市教育局，校领导。

泉州师范学院办公室                    2017年3月16日印发

泉州师范学院2017年“三合一”场所

消防安全专项整治工作方案

2017年2月16日23时07分，漳州市芗城区一店面发生火灾，造成6人死亡，2人受伤。为深刻吸取事故教训，强化消防安全责任意识，从根本上消除“三合一”场所火灾隐患，坚决预防和遏制“三合一”场所火灾事故发生，确保广大师生生命财产安全。根据《泉州市教育局2017年“三合一”场所消防安全专项整治工作方案》（泉教安〔2017〕7号）精神，决定在全校范围内开展“三合一”场所消防安全专项整治工作。特制定以下工作方案：

一、工作目标

通过开展学校“三合一”场所消防安全专项整治,确保到2017年12月底，全年排查整改率达到100%，健全长效管理机制，杜绝“三合一”场所火灾隐患，维护校园安全稳定。

二、组织领导

学校成立“三合一”场所消防安全专项整治工作领导小组，组成人员如下：

组  长：屈广清

副组长：林  伟  陈亚兵

成  员：黄江昆  陈建宁  王泗水  张惠典  林健全

谢继存  黄振平

领导小组下设办公室，挂靠保卫处。负责具体组织和协调全校“三合一”火灾隐患整治工作。办公室主任：黄振平（兼），副主任：胡凌松、黄志梅、曾文超。

三、整治范围与重点

校园内存在人员住宿与生产、储存、经营合用的场所（简称“三合一”、“多合一”场所）。

（一）住宿与生产、储存、经营（尤其是食堂）合用场所；

（二）有师生居住的建筑内从事生产储存的场所；

（三）集经营可燃物品、住宿于一体的商业店铺；

（四）已经整改完毕的“三合一”场所，列入回访检查的重点。

四、工作步骤

专项整治工作从2017年3月开始，至2017年12月底结束，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2017年3月20日前）

学校成立“三合一”场所消防安全专项整治工作领导机构，结合实际研究制定综合整治具体实施方案，进一步细化各项整治措施，明确工作职责，落实工作责任，以更严格的要求、更严密的措施、更完善的机制，强化“三合一”场所火灾隐患整治力度。相关单位要明确检查整治工作时间、范围、标准和要求等，提高整改“三合一”场所的自觉性，营造良好的整治工作氛围。

（二）排查整改阶段（2017年3月21日至11月30日）

1．整治办要在以往整治工作的基础上，根据实际情况，有针对性地调整“三合一”场所整治重点，明确整改措施，落实整治责任。充分调动一切可调动的力量，排查新增和回潮的“三合一”场所火灾隐患，不留死角，不让“三合一”有藏身之处，并及时登记造册，建立基础台账。

2．要坚决采取相应的强制措施，坚决督促“三合一”火灾隐患整改，切实做到“发现一处、查处一处”，彻底根治“三合一”场所火灾隐患。

3．对排查的“三合一”场所，应建立整治工作档案，做到一家一档，明确整改责任人和整改时限并跟踪督促整改。对整改合格的“三合一”场所，要明确日常监管责任人，每3个月进行1次回访检查，填写回访检查记录，严防“回潮”。完善整治工作档案,内容资料齐全，有整改通知书、有复查、有回访登记表、查封启封审批等。

4．学校将邀请公安、消防、安监等专业部门开展集中攻坚，与隐患单位责任人逐一签订消防安全责任状，督促隐患单位作出承诺，明确整改计划、责任和时限，逾期不改的，要追究相关责任人的责任。

（三）考评验收阶段（2017年12月1日至12月31日）

1．学校对全年的“三合一”整治工作动态进行跟踪、督查，实行月通报制度。

2．学校将组织对”三合一”场所消防安全专项整治情况进行自查验收，以迎接2017年12月下旬市政府、市教育局对学校开展“三合一”场所专项整治工作情况的考评验收。

五、工作要求

（一）加强组织领导，全面排查治理。要充分认识到“三合一”场所危险性，切实提高认识，不断增强工作责任感、危机感和紧迫感；强化对整治工作的组织领导，建立主要领导负总责、分管领导具体抓的工作机制，制定有效措施，细化工作任务。要集中组织开展拉网式检查，分类逐一建立台账，全面掌握“三合一”场所的性质、建筑结构、规模大小、住宿人员数量、存在隐患等基本情况。

（二）结合标准化工作，落实排查整治“网格化”。要实行消防安全网格化管理，明确网格化管理的人员、职责和任务，构建“全覆盖、无盲区”的消防管理网络。将“三合一”场所整治纳入安全生产标准化建设体系，并按照“谁主管、谁负责”的原则，开展“三合一”场所“网格化”排查整治工作，明确责任分工和责任落实。

（三）加强协调配合，形成整治合力。要与公安、安监、消防等部门加强协调配合，充分发挥各自的职能作用，多管齐下，做好“三合一”场所消防安全整治工作。凡逾期不改或经整治仍达不到基本消防安全要求、危及人员生命安全的，必须坚决依法予以取缔。对经整治合格的“三合一”场所，再次检查发现“回潮”的，一律依法予以取缔。

（四）广泛开展宣传，营造排查整治氛围。要大力宣传消防法律法规，宣传“三合一”场所的危害性、整治工作的重要性和必要性以及开展整治的有效办法。要认真贯彻执行《社会消防安全教育培训规定》、《福建省学校消防安全管理制度》，开展消防安全教育培训工作，加强对教职员工、学生的消防安全教育，提升师生的消防安全意识，为开展“三合一”场所火灾隐患排查整治营造浓厚的氛围。

（五）健全长效监管，保持排查整治常态化。对“三合一”场所火灾隐患的整治工作，相关单位务必要持之以恒，始终保持整治工作常态化。巩固整治工作成效，从源头上防止“三合一”场所回潮与新增，杜绝发生“三合一”火灾事故。

请各二级学院和各部门认真开展“三合一”场所消防安全专项排查整治工作，并分别于每月13日前（4月起至11月）、12月3日前，将《泉州师范学院“三合一”场所消防安全隐患排查整改台账登记表》（见附表）及“三合一”排查整治工作情况书面报送整治办（行政楼203），同时报送电子文档。

联系人：肖文清，联系电话：22919626。

邮箱：285@qztc.edu.cn。

附件：1.泉州师范学院“三合一”场所消防安全隐患排查整改台账登记表

泉州师范学院“三合一”场所消防安全隐患排查整改台账登记表

单位（盖章）：                                                                      日期：

| 序号 | 隐患位置 （建筑物） | 隐患的基本情况 （含“三合一”场所性质、建筑结构、规模大小、住宿人员数量、存在隐患等） | 整改措施 | 整改 责任人 | 整改期限 | 完成情况 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位消防安全第一责任人（签字）：                       联系人：                联系电话：

注：本表由各单位报送“三合一”场所消防安全专项整治办公室（行政楼203）。