福建省教育厅文件

闽教安〔2012〕8号

福建省教育厅关于印发全省教育系统

深入开展清剿火患战役工作方案的通知

各设区市教育局，平潭综合实验区管委会办公室，省属高等学校、中职学校、中小学、幼儿园：

现将《福建省教育厅关于印发全省教育系统深入开展清剿火患战役工作方案的通知》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

福建省教育厅

二〇一二年五月八日

全省教育系统深入开展清剿火患战役工作方案

为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于印发全省深入开展清剿火患战役工作方案的通知》（闽政办〔2012〕64号）有关要求，加强安全隐患排查体系建设，强化教育系统火灾隐患的排查整治，有效预防和减少火灾事故，决定即日起至2012年12月31日，全省教育系统继续开展“清剿火患”战役。方案如下：

一、战役目标

在2011年深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役的基础上，继续深入排查学校火灾隐患，开展“回头看”活动，加强对寄宿制学校、民办学校以及学校校内宿舍（含学校租用的校外师生宿舍）、食堂、礼堂、图书馆、实验室、化学品保管室、仪器室、电教室、电脑室、学校出租房及校园商业网点等的消防监管，全面整治火灾隐患和消防安全问题，有效遏制火灾事故。

二、排查整治范围和重点

（一）各级教育行政部门要按照谁主管、谁负责和属地原则，组织学校对“网格化”排查整治工作开展“回头看”，尤其要对前期排查不到位或整治不彻底的区域、场所开展新一轮排查，从严查处火灾隐患不整改、整改不彻底等消防违法行为，彻底消除火灾隐患的死角盲区。

（二）要重点加大学校校内宿舍（含学校租用的校外师生宿舍）、食堂、礼堂、图书馆、实验室、化学品保管室、仪器室、电教室、电脑室、学校出租房及校园商业网点等人员聚集的重点区域、重点部位火灾隐患排查整治力度，消除建筑耐火等级低、消防栓损坏、灭火器喷雾剂过期、安全疏散不符合消防技术规范、违章用火用电用气、安全出口堵塞、违规设置教师学生宿舍等火灾隐患。

（三）重大火灾隐患和突出消防安全问题。各级教育行政部门要将存在重大火灾隐患、消防违法行为和“四个能力”建设不落实的单位和学校纳入重点整治范畴，研究制定整改方案，明确整改时限。要落实重大火灾隐患逐级挂牌督办制度，定期跟踪落实并通报整改进展情况。

三、工作要求

（一）高度重视，加强领导。省教育厅成立“清剿火患”战役领导小组。

组  长：鞠维强   省教育厅厅长

副组长：郭绍生   省委教育工委副书记、省教育厅党组成员

成  员：叶  杨   省委教育工委宣传部部长

李天奇   省教育厅基础教育处处长

吴向阳   省教育厅职业教育与成人教育处处长

练晓荣   省教育厅高等教育处处长

齐学群   省教育厅发展规划处处长

王国才   省教育厅财务处处长

谢友平   省教育厅学校安全工作处处长

孙捷敏   福建教育电视台台长

庄伟廉   福州地区大学新校区管委会办公室副主任（正处级）

领导小组下设办公室（挂靠厅学校安全工作处），负责组织协调全省集中开展工作。各级教育行政部门和学校也要成立“清剿火患”战役领导小组，指挥调度“清剿火患”战役，收集、通报工作情况。要迅速动员部署，制定工作方案，细化工作措施，明确工作责任。要在党的十八大召开期间、国庆等重大节假日有针对性地开展专项行动。

（二）全面排查，强化整治。要扎实开展“清剿火患”排查和整治，不断完善排查隐患的措施和手段，广泛发动师生及家长查找举报火灾隐患。对排查出的火灾隐患，要登记造册、建立台帐，做到底数清、情况明，能整改的要立即整改，对于暂时整改不了的，要制定应急预案，并明确责任人及整改时限；对自身确无能力整改的，要报请主管部门和当地政府及有关部门协调解决，采取跟踪督办、分片包干等办法，确保火灾隐患得到彻底整治。对经整治仍达不到要求的学校，教育行政主管部门应暂停学校招生指标或依法撤销学校办学许可。

（三）落实责任，强化督导。要加大监督整改力度，加强督促检查和帮扶指导，及时对学校火灾隐患排查整改情况进行检查督办，定期通报整治信息，及时总结推广典型经验做法。要严格落实奖惩，对工作不力、措施不落实、成效不明显的，要通报批评；因监管不力、把关不严导致发生较大以上火灾事故的，要实行责任倒查，依法严肃追究相关人员的责任。省教育厅将适时组织专项督查，通报工作进展情况，实行跟踪督办。

请各设区市教育局、平潭综合实验区管委会办公室，省属高等学校、中职、中小学、幼儿园及时将工作情况报送省教育厅“清剿火患”战役领导小组办公室（厅学校安全工作处），高等学校同时报省委教育工委宣传部，2012年5月17日前报送工作方案及动员部署情况；每月20日前报告一次战役情况，2013年1月2日前报送工作总结。

省教育厅“清剿火患”战役领导小组办公室（厅学校安全工作处）：

联系人：郑文广             联系电话：0591-87824522

传  真：0591-87824522      电子邮箱：xxaqgzc@163.com

省委教育工委宣传部：

联系人：谢秋运             联系电话：0591-87800329

传  真：0591—87846705     电子邮箱：jygwxcb@163.com

附件：福建省教育系统“清剿火患”战役情况月报表

主题词：教育  消防安全  清剿火患  通知

抄送：教育部基础一司、思政司。

省安委会、省综治办、省“清剿火患”战役领导小组办公室。

福建省教育厅办公室                    2012年5月9日印发

附件2：

关于深入开展清剿火患战役工作方案

为贯彻落实《福建省教育厅关于印发全省教育系统深入开展清剿火患战役工作方案的通知》（闽教安〔2012〕8号）有关要求，加强火灾隐患排查，强化安全隐患的整治，有效预防和减少火灾事故，学校决定即日起至2012年12月31日，继续开展“清剿火患”战役。方案如下：

一、战役目标

在2011年深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役的基础上，继续深入排查学校火灾隐患，开展“回头看”活动，加强对宿舍、食堂、礼堂、图书馆、实验室、化学品保管室、仪器室、电教室、电脑室及校园商业网点等的消防监管，全面整治火灾隐患和消防安全问题，有效遏制火灾事故。

二、排查整治范围和重点

（一）各单位要按照“谁主管、谁负责”和属地原则，组织 对“网格化”排查整治工作开展“回头看”。尤其要对前期排查不到位或整治不彻底的区域、场所开展新一轮排查，并及时报送每月自查情况。杜绝火灾隐患不整改、整改不彻底等消防违法行为，彻底消除火灾隐患的死角盲区。

（二）要重点加大校内宿舍、食堂、礼堂、图书馆、实验室、化学品保管室、仪器室、电教室、电脑室及校园商业网点等人员聚集的重点区域、重点部位火灾隐患排查整治力度，消除建筑耐火等级低、消防栓损坏、灭火器喷雾剂过期、安全疏散不符合消防技术规范、违章用火用电用气、安全出口堵塞、违规设置教师和学生宿舍等火灾隐患。

（三）重大火灾隐患和突出消防安全问题。要将存在重大火灾隐患、消防违法行为和“四个能力”建设不落实的单位纳入学校重点整治范畴，研究制定整改方案，明确整改时限，定期跟踪落实并通报整改进展情况。

三、工作要求

（一）高度重视，加强领导。学校建立“清剿火患”消防工作领导小组，指挥调度“清剿火患”战役。下设办公室（挂靠保卫处），负责组织协调全校集中开展工作，收集、通报工作情况。各单位按照第一轮要求成立了“清剿火患”战役领导小组，要继续组织开展本单位消防安全工作。要迅速动员部署，制定工作方案，细化工作措施，明确工作责任。要在党的十八大召开期间、国庆等重大节假日有针对性地开展专项行动。

（二）全面排查，强化整治。要扎实开展“清剿火患”排查和整治，不断完善排查隐患的措施和手段，广泛发动师生查找举报火灾隐患。对排查出的火灾隐患，要登记造册、建立台帐，做到底数清、情况明，能整改的要立即整改，对于暂时整改不了的，要制定应急预案，并明确责任人及整改时限；对自身确无能力整改的，要及时报送职能部门，职能部门负责报请主管部门及有关部门协调解决。要采取跟踪督办、分片包干等办法，确保火灾隐患得到彻底整治。

（三）落实责任，强化督导。职能部门要加大监督整改力度，加强督促检查和帮扶指导，及时对火灾隐患排查整改情况进行检查督办，定期通报整治信息，及时总结推广典型经验做法。要严格落实奖惩，对工作不力、措施不落实、成效不明显的，要通报批评；因监管不力、把关不严导致发生较大以上火灾事故的，要实行责任倒查，依法严肃追究相关人员的责任。

请各单位及时将工作情况报送学校“清剿火患”战役领导小组办公室（保卫处），2012年5月17日前报送工作方案；每月18日前报告一次战役情况，2012年12月28日前报送工作总结。

联系人：戴  锋             联系电话：0595-22938586

电子邮箱：493585309@qq.com

主题词：消防安全  清剿火患  工作方案  通知

抄   送：校领导、存档（2）

泉州师范学院保卫处                   2012年5月15日印发

附件3：

泉州师范学院“清剿火患”战役情况统计表(从2012年5月15日起)

填报单位：              填报人：             审批人：             填报时间：     年  月  日

| 排查教室（实验室）情况 |  | 排查学生宿舍情况 |  | 检查办公场所数量 |  | 发现火灾隐患或违法行为(处) |  | 督促整改火灾隐患或违法行为(处) | 未能整改情况反馈（制定应急预案，及时报送） | 开展消防宣传情况（形式、次数） | 开展消防培训次数 | 开展消防演练次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实有数 | 已排 查数 | 实有数 | 已排查数 | 本次再次检查的 | 之前从未检查的 | 监督检查发现 | 群众举报投诉 |  |  |  |  |  |