泉州师范学院文件

泉师院综治〔2015〕4号

关于印发泉州师范学院开展学校

安全工作和危险化学品及易燃易爆物品

安全大排查大整治实施方案的通知

各单位：

现将《泉州师范学院开展学校安全工作和危险化学品及易燃易爆物品安全大排查大整治实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

泉州师范学院治安综合治理委员会

2015年9月6日

泉州师范学院开展学校安全工作和危险化学品

及易燃易爆物品安全大排查大整治实施方案

为深刻吸取近期全国事故多发的教训，进一步加强安全生产工作，强化安全教育和管理，推进依法治安，根据《福建省教育厅关于开展学校安全工作和危险化学品及易燃易爆物品安全大排查大整治的通知》（闽教安〔2015〕17号）、《泉州市教育局关于印发全市教育系统开展学校安全工作和危险化学品及易燃易爆物品安全大排查大整治实施方案的通知》(泉教综〔2015〕57号)文件精神，结合学校实际，制定泉州师范学院全面开展安全工作和易燃易爆物品安全大检查专项整治实施方案。

一、指导思想

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以新学年及防溺水、防交通事故、防火灾、防危化品事故等为切入点，深入推进大检查、降事故、保平安等重点专项整治活动，积极推动学校安全教育和管理工作进一步深化，不断巩固“安全发展学校”、“标准化建设提升三年行动”、“平安先行学校”的创建成果，严防各类校园安全事故的发生。

二、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和国务院、省、市政府关于加强安全生产工作的一系列决策部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，全面深入排查治理安全教育和管理隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全教育和管理，进一步提高安全教育和管理水平。

三、工作重点

各单位要针对秋冬季易发的各类安全事故，进一步落实安全管理责任，强化安全管理和教育，抓好重点工作落实。

（一）从严落实学校安全管理制度。在开学初及时召开专题会议，研究部署新学期安全工作，全面开展校园安全隐患排查，确保安全人员、资金配备到位，进一步强化治安防控体系、隐患排查治理体系和校园周边治安综合治理体系建设，确保学校各项安全管理措施落实到位。

（二）进一步强化学校安全教育演练。认真抓好开学“安全第一课”，利用班会和政治学习时间组织开展好各项安全教育专题、主题活动，制定本单位本学期安全教育和应急疏散演练计划，通过安全教育和应急疏散演练，不断提高师生的安全防范意识和自我保护能力。

（三）重视加强防学生溺水和交通事故工作。持续开展好防溺水宣传教育，教育学生不要到江、河、湖、海、水库等易发生安全事故的危险地带游泳，以免发生溺水事故。加强对学生进行交通安全知识、交通法规等方面的安全教育，教育学生要严格遵守交通规则，离校、外出旅游、返校期间不乘坐有安全隐患的“三无”车辆，禁止学生无证驾驶机动车和酒驾。

（四）进一步推动“平安校园”等级创建和学校安全标准化建设提升工程“三年行动”深入开展和“安全发展学校”的总结验收。通过扎实开展自查自评工作，不断提高创建质量，提升建设水平，确保年底前“两项创建”和“安全发展学校”总结验收顺利完成。

（五）加强危化品安全管理工作。各单位要严格按照省市有关文件精神和“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，立即组织对本单位实验室、食堂、宿舍、办公区域和仓储设施等所有危险化学品和易燃易爆物品的管理、使用、存储场所进行一次全面彻底的排查。排查易燃、易爆、剧毒等危险化学品存放、处置、排放是否符合规定要求，管理是否严格规范，领用、回收台账是否健全；废弃的剧毒品危险化学品是否安全处置；危险化学品和易燃易爆物品的安全管理制度是否健全、监管责任是否落实；实验室消防设施是否配齐，防火、防爆和防盗管理措施是否完善、是否建立应急预案，专兼职管理人员是否取得上岗资格证书等。

（六）加强学校周边环境整治。协商有关部门取缔学校周边“黑网吧”，整治违规经营的各类流动摊点；协助政府相关职能部门和辖区派出所排查整治学校周边存在影响师生安全的治安、危险水域等安全隐患。

四、时间安排

学校安全工作和危险化学品及易燃易爆物品安全大排查大整治工作时间为即日起-12月31日，分四个阶段实施。

（一）宣传发动阶段（即日起至9月10日）。各单位要结合各自实际，制定工作方案，周密部署，迅速启动，明确任务，落实责任。各单位要于9月10日前将本单位开展安全工作和危险化学品及易燃易爆物品安全大排查大整治工作方案报学校保卫处安全科。

（二）调查摸底和自查自纠阶段（9月11日至9月19日）。各单位要开展安全自查，对每个环节、每个岗位、每项安全措施落实等情况，认真开展调查摸底，排查率要达到100%，并将排查情况逐一登记，查漏补缺，针对存在的问题和薄弱环节，制定整改方案，落实整改措施，整改做到措施、资金、时限、责任人、预案“五落实”。

（三）集中检查整治和总结阶段（9月20日-11月30日）。在调查摸底和自查自纠基础上，学校将组织人员分区域进行无缝隙、拉网式大检查，对事故易发的单位和区域进行重点检查，对排查出的安全隐患，及时下达事故隐患整改通知书，并登记造册，建立隐患排查治理档案。督促落实整改措施、责任、资金、时限和预案，纳入整改计划，确保隐患整改到位。各单位于12月10日前向综治办报送书面总结材料（包括开展学校安全工作和危险化学品及易燃易爆物品安全大排查大整治的工作情况，先进典型经验、活动效果、存在的问题及措施建议）。

联系人：肖文清   联系电话：22919626

电子邮箱：261987619@qq.com

抄送：省教育厅，市教育局，校领导。

泉州师范学院综治办                       2015年9月6日印发