泉州师范学院关于“服务国家特殊需求项目”艺术硕士

研究生培养工作中期考核实施方案

根据国务院学位委员会办公室《关于对“服务国家特殊需求项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作进行中期考核的通知》（学位办[2014]30号）文件精神，要求对“试点单位”进行中期考核。

一、考核内容

中期考核主要是对我校所承担的“服务国家特殊需求人才培养项目”艺术硕士研究生培养工作进行全面检查，重点检查我校所提供的《泉州师范学院开展艺术硕士专业学位研究生教育工作实施方案》（以下简称“实施方案”）落实情况，并考察我校艺术硕士研究生培养体系的完备性等。

二、考核方式

以学位办[2014]30号文所提供的《自我评估指南》为基准，采取自我评估的方式进行。

三、实施方案

（一）领导小组：泉州师范学院研究生教育指导委员会。

组  长：王  珊

副组长：黄科安  王丹丹

成   员：袁建军   王泗水   程广文   谢   英   刘玉生

谢传生   陈敏红

（二）负责单位：学科办、音乐与舞蹈学院

（三）配合单位：

教务处、人事处、科研处、宣传部、学生处、财务处、校团委、后勤处，以及文学与传播学院

（四）评估工作组成员：

组  长： 黄科安

副组长： 王丹丹  程广文

成  员：  胡东红  陈建宁  王泗水  吴晓玲  谢继存

苏天恩  谢  英  黄鸿琼

（五）工作安排：

1、自我对照及检查阶段：2014年9月1日—2014年10月31日

（1）工作要求

学科办按照专业学位研究生培养要求，梳理相关的管理文件，补缺补漏，检查相关文件落实；针对现有文件、现有管理模式的优缺点进行整理，提出研究生教育发展的具体措施；

音乐与舞蹈学院落实教育教学过程与“实施方案”是否具有一致性，是否在研究生培养过程中严格执行了“实施方案”；针对现行的研究生培养工作中所存在的长处、亮点梳理出来，并对研究生培养过程中所存在的问题和缺点提出下一阶段的改革方向和具体措施。

各相关部门依据评估过程中的分工工作，并总结本部门有关在研究生教育过程中所做的工作，分析其成效。

（2）具体分工：见附件《泉州师范学院“服务国家特殊需求项目”中期考核评估指标体系及分工安排》

（3）工作组：在11月5日之前各评工作部门依据学位办[2014]30号文件要求，结合管理部门职能，配合学科办及音舞学院，提供相关材料。

（4）学科办、音舞学院完成《泉州师范学院“服务国家特殊需求项目”中期考核总结报告》（简称“自评报告”）初稿。

2、自评报告撰写阶段：2014年11月6日—2014年11月25日

3、专家组实地评估阶段：

（1）时间地点安排

时    间：2014年11月10日下午3:00

地    点：音舞学院

负责单位：学科办、音乐与舞蹈学院

- 专家组结合实地考察，听取汇报，对“自评报告”提出修改意见和建议。

4、修改自评报告阶段：12月1日——12月7日

（1）学科办、音乐与舞蹈学院修改自评报告。

（2）报告提交：

12月8日提交“自评报告”给分管领导审示；学科办于12月15日前完成“自评报告”修改并寄送省学位办。

四、联络人员及方式

联络员：庄锋

联系电话：0595-22918022

泉州师范学院

重点学科与学位建设办公室