泉师院委组工〔2013〕14号

关于开展2013年度党建专项

活动试点示范工作的通知

各党总支：

根据《关于申报2013年度党建专项活动示范点工作的通知》（泉师院委组工〔2013〕10号）要求，结合各党总支申报情况，经研究，决定开展2013年党建专项活动试点示范工作（具体项目及承担单位名单见附件）。

请承担专项活动试点示范项目的党总支认真谋划，制定具体可行的实施方案和计划，组织各党支部和党务干部积极探索和实践，将其作为创新学校党建工作的有力抓手，打造成为学校党建工作品牌，为学校党建工作创造新鲜经验。组织部将对各试点示范项目的活动开展、工作推进情况进行调研和检查，并适时召开现场会、专项活动论坛或经验交流会，总结推广成功经验和做法。

附件：1.2013年度党建专项活动试点示范项目及承担单位名单

2.2013年度党建专项活动试点示范项目进度安排表

中共泉州师范学院委员会组织部

2013年5月14日

抄送：省委教育工委组织部，校领导。         存档（2）

泉州师院党委组织部              2013年5月14日印发

附件1：

2013年度党建专项活动试点示范项目及承担单位名单

一、“1456”党建工作机制

化学与生命科学学院党总支

教育科学学院党总支

应用科技学院党总支

二、党建微博模式探索

文学与传播学院党总支

数学与计算机科学学院党总支

资环与环境科学学院党总支

音乐与舞蹈学院党总支

美术与设计学院党总支

三、教师参与学生党建工作

政治与社会发展学院党总支

物理与信息工程学院党总支

外国语学院党总支

化学与生命科学学院党总支

陈守仁工商信息学院党总支

教育科学学院党总支

音乐与舞蹈学院党总支

体育学院党总支

应用科技学院党总支

附件2：

2013年度党建专项活动试点示范项目进度安排表

| 进 度 | 时 间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2-3月 | 召集部分二级学院党总支书记、分团委书记、学生科长、辅导员，开展可行性调查与研究。 |
|  | 4月上旬 | 提出3个党建工作专项活动试点项目的初步设想，报请省委教育工委审批同意。 |
|  | 4月上旬 | 召开总支书记会议，下发《关于申报2013年度党建专项活动示范点工作的通知》，布置工作任务。 |
|  | 4月中旬 | 召开党建工作务虚会，召集部分党总支书记、分团委负责人和辅导员代表参加会议，对试点示范工作如何开展进行深入的讨论与交流。 |
| 实施阶段 | 5月上旬 | 下发《关于开展高校党建专项活动试点工作的通知》，正式启动党建专项活动试点示范工作。 |
|  | 7月上旬 | 中期研讨与阶段小结。 |
|  | 9月下旬 | 召集各类座谈会、现场会。 |
| 总结推广阶段 | 12月上旬 | 召开总支书记会议，进行归纳总结。 |
|  | 12月下旬 | 上报省委教育工委。 |
|  | 2014年起 | 开展推广拓展工作。 |