泉州市教育局文件

泉教执〔2014〕6号

泉州市教育局关于持续开展

学校安全工作大检查大整治的通知

各县（区、市）教育局，开发区社会事业局，台商投资区教育文体旅游局，市直（属）学校：

为落实国家、省、市近期一系列关于加强安全生产的指示精神和工作部署，牢固树立“以人为本，安全发展”理念，进一步树立安全生产“红线”意识、强化“底线”思维，从制度化、长效化、规范化管理工作入手，全面排查治理安全隐患。根据市政府安委会《关于持续开展安全生产大检查和重点领域安全生产专项整治的通知》（泉安委[2014]17号），市教育局决定在全市教育系统范围内开展一次学校安全大检查大整治（下面简称“检查整治”）。现将有关要求通知如下：

一、检查整治的时间

即日起至6月30日。

二、检查整治的方式

此次检查整治以“学校自查自纠、县级教育行政部门检查为主、市教育局重点抽查和督查”相结合，采取“四不两直”（即检查前不发通知、不定对象、不打招呼、不听汇报和直奔基层、直插现场）的方式方法进行。

三、检查整治的内容

1、各地各校贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志重要讲话和批示指示精神情况；

2、组织开展安全大检查大整治“回头看”的情况， 以及安全教育和管理大检查大整治中发现隐患和问题整改落实情况；

3、检查学校存在的事故隐患整改、安全管理措施、安全教育培训及事故防范措施落实情况；

4、检查各地各校存在的突出问题及采取的措施；

5、市教育局部署的学校安全工作任务。

四、严格时序进度，持续开展安全大检查大整治

检查整治时间为即日起至6月30日，分四阶段实施。

第一阶段：各地各校自查自纠（即日起至4月30日）。各地教育行政部门要指导、协调、督促所辖学校开展安全教育和管理的自查自纠，在去年全面调查摸底的基础上，切实做到不漏一所学校，并将排查情况逐一登记，查漏补缺，针对存在的问题和薄弱环节，制定整改计划，落实整改措施。各校立即组织开展全方位、全过程安全教育和管理自检自查自纠活动，对每个环节、每个岗位、每项安全措施落实等情况，认真开展调查摸底，及时发现不安全因素和事故隐患，认真落实各项安全防范措施和规章制度，对排查出的隐患立即落实整改方案，做到措施、资金、时限、责任人、预案“五落实”。

第二阶段：全面检查阶段（5月1日至5月31日）。在各校自查自纠的基础上，各地教育行政主管部门要组织无缝隙、拉网式大检查。各地检查要全覆盖所辖所有学校。要重点检查本辖区学校组织开展情况和查出隐患的整改情况，对排查出的安全隐患，及时下达安全隐患整改通知书，并登记造册，建立隐患排查治理档案。现场不能整改的重大隐患要列出单子，督促学校做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患整改到位。

第三阶段：重点抽查和督查阶段（6月1日至6月20日）。市教育局将适时组织督查抽查组，采取“四不两直”的方式，进行现场检查或抽查，或采取交叉检查的方式，对各地各校安全教育和管理工作进行抽查和督查；重点抽查督查各地各校组织开展情况和查出隐患的整改情况，对抽查、督查发现的各类隐患要采取强制措施予以整改；对整改无望、有较大隐患危险性的学校，要报有关部门，依法予以停课整顿或关闭；对重大隐患要实行挂牌督办，同时制定整改方案，按照规定时限进行彻底整改。

第四阶段：巩固提高阶段（6月21日至6月30日）各地各校要对检查整治进行总结验收，查缺补漏，巩固隐患排查治理成果，建立完善各项安全生产制度，形成安全教育和管理工作的长效机制，进一步提高安全教育和管理水平。各地各校要召开一次办公会议或局（校）务会议，总结分析、研究、解决和部署检查整治工作中存在的突出问题，对一时无法解决的问题，报当地党委、政府研究、解决。

五、突出工作重点，深化安全教育和管理专项整治

持续开展安全教育和管理大检查，各地各校要在去年开展安全生产大检查和重点整治百日行动的基础上，进一步做好《泉州市教育局关于印发全市教育系统开展“安全生产重点整治百日行动”暨安全工作大检查实施方案》（泉教综〔2013〕38号）所确定的工作重点，深化防溺水、道路（校车）交通、消防火灾、防震减灾、疏散演练、心理健康、矛盾纠纷排查化解、校园及周边等专项整治，尤其要突出防溺水、道路（校车）交通、消防火灾、食堂和食品卫生安全等重点专项整治。

六、工作要求

（一）要强化红线意识，精心组织部署。各地各校，尤其是学校“一把手”要牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价”、“ 始终把人民生命安全放在首位”的理念，强化安全生产底线思维和红线意识，切实转变工作作风，以认真的态度，高度负责的精神，扎实的工作作风，有针对性地制定检查整治工作方案，力求通过检查整治，解决一些根本性的问题，认真搞好检查整治。

（二）要强化检查力度，落实学校主体责任。各地教育行政部门要采取常检查、严执法等各项钢措施、铁手腕，切实督促学校进一步落实安全工作主体责任，广泛深入开展安全教育和管理自检自查自纠活动，学校主要负责人要切实负起第一位的责任，按照本通知要求和落实学校安全工作主体责任的有关规定，迅速组织开展本校安全教育和管理检查工作。

（三）要坚持领导带队，重点抽查督查。在学校自查自纠的基础上，各地教育行政部门要按照“谁主管、谁负责”的原则组织抽查督查组，对所辖学校开展检查整治情况进行抽查督查。各地教育行政部门主要领导要亲力亲为，在巩固以往成效的基础上，根据“什么问题突出，重点解决什么问题”的原则，在6月底前要带队对所辖学校组织一次以上检查整治，副职领导要每月带队对所分管业务组织一次以上检查整治。开展抽查督查的情况，要形成检查通报；检查中发现的隐患要登记在册，下达整改通知书，及时组织人员进行复查，形成闭环。

（四）要强化隐患治理，解决突出问题。各地各校要在去年开展安全生产大检查和重点整治百日行动的基础上，坚持把隐患排查治理贯穿于检查整治的始终，主动邀请相关部门安全专家参与检查活动，深入排查事故隐患，狠抓薄弱环节，强化事故预防，对每个环节、每个岗位、每项安全措施落实等情况，认真开展调查摸底，特别是事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，对排查出的隐患、问题要制表列出清单，建立台账，制订整改方案，确保隐患整改措施、责任、资金、时限、预案“五到位”。对检查中发现的问题隐患实行“零容忍”，列出清单，限期整改，并公布检查结果。对整改无望，无法保证安全的，要采取断然措施，坚决予以关停。要坚决防止查而不改，一查了之，真正做到将事故消灭于萌芽中。

（五）要注重有机结合，夯实基层基础。一要与“安全教育周（日）”、2014年全国中小学生安全知识网络竞赛、在全市学校开展矛盾纠纷排查化解活动等工作相结合，加大工作力度，消除安全事故隐患滋生根源；二要与安全生产标准化建设提升工程三年行动、创建“平安先行学校”相结合，不断强化安全标准化建设和创建要求，加大投入，提升安全标准化建设和创建水平；三要与创建“安全发展示范学校”相结合，强化基层学校基础工作建设，进一步建立健全安全教育和管理长效机制，不断强化治本措施，将安全隐患消灭在萌芽状态。

（六）要合理安排进度，按期完成任务。本次检查整治的时间紧、任务重，各地各校要合理安排时间进度，集中精力，充分利用这段时间，认真抓好学校自查自纠、全面检查、重点抽查和督查、巩固提高四个环节，及时上报阶段性重点工作完成情况。7月1日，对检查整治进行全面总结，并形成书面总结材料报送市教育局执法检查科，联系人：李永忠，联系电话：22782905，电子邮箱：liyongzhong1986@163.com。

泉州市教育局

2014年3月31日

抄送：省教育厅，市委办、市府办，市安监局。

泉州市教育局办公室                      2014年3月31日印发