泉州师院2007年学校工作任务分解表

| 序 号 | 项 目 内 容 |  | 分管领导 | 负责部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 深化教育教学改革，推动内涵建设 | 修订“十一五”规划，制定分年度实施计划。 | 洪辉煌 | 办公室 | 各单位 | 4月 |
|  |  | 启动本科教学质量与教学改革工程和我校“1433”工程的建设,规范教学管理,以赛促教,提高教育质量。 | 林华东 | 教务处 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 进一步保证教学经费的投入力度，使学校的各种教学设施达到教育部评估的要求。 | 王炳庆 | 资产处 财务处 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 做好学科建设、实验教学和实验室建设、专业实践基地建设以及课程建设工作；进一步加强实验教学示范中心建设；出台省级重点学科配套扶持办法，奖励和扶持省级重点学科和校级重点学科。 | 林华东 | 教务处 科研处 资产处 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 根据建设海峡西岸现代化工贸港口城市对人才需求结构的变化，调整我校的专业方向，优化专业结构，使学校专业总体布局结构科学、合理。 | 林华东 | 教务处 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 坚持产学结合、校企合作，推进人才培养模式和高职办学模式改革，培养多种类型的技术应用性人才。 | 林华东 | 教务处 高职学院 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 采取有效措施，努力提高继续教育工作水平。 | 王炳庆 | 继续教育学院 | 教务处、各二级学院 | 全年 |
| 二 | 加强师资队伍建设 | 继续加大内培外引的工作力度，优化学校教师专业结构，实现师资队伍学历层次从本科为主到以硕士研究生为主的转变。扎实推进高层次人才培养，抓紧学科专业带头人和学术骨干的培养和引进。 | 王炳庆 | 人事处 | 教务处、各二级学院 | 全年 |
|  |  | 加强新教师的思想道德教育和业务培训。 | 王炳庆 | 人事处 | 各二级学院 | 本年度 |
|  |  | 落实青年助教导师制，制定青年助教发展计划，切实提高青年教师的综合素质和专业水平。 | 林华东 | 教务处 |  |  |
|  |  | 实施已经出台的人事制度改革文件，兑现政策，试行评聘分开，努力构建“能进能出、能上能下、能高能低”的用人新机制 | 王炳庆 | 人事处 | 各二级学院 | 本年度 |
| 三 | 加强科研工作，提高对外合作办学水平和层次 | 全面落实我校第一次科研工作会议的精神，梳理科研工作有关文件，修订科研奖励政策，加强科研管理，多出成果，出好成果。 | 林华东 | 科研处 | 各二级学院 | 本年度 |
|  |  | 立足服务地方经济建设与社会发展，发挥侨乡经济及沿海地域优势，拓展科研事业纵、横向发展空间，加强科研成果转化的指导力度，提出加强科研工作和科研成果转化的方案并组织实施 | 林华东 | 科研处 | 各二级学院 | 本年度 |
|  |  | 加大力度促进我校与美国圣迭戈州立大学合作项目的实施，争取今年首批赴圣迭戈州立大学访问学者顺利完成；做好与澳大利亚西悉尼大学国际商务（金融与经济方向）专业的合作办学的顺利结项工作；做好第三批赴菲汉语教学志愿者的选派工作。 | 赖新民 | 外事办 陈守仁工商信息学院 | 各二级学院 | 上半年 |
|  |  | 做好我校与福建师范大学对口支援合作项目的实际落实工作，根据部门协议积极主动同福建师范大学相关部门联系和交流合作。 | 林华东 | 教务处、人事处、科研处、图书馆 | 办公室 | 上半年 |
| 四 | 抓好筹资和基建工作，完善校园功能布局 | 继续争取泉州市委市政府对东海校区建设的支持，保证政府主渠道更多的投入。 | 王炳庆 | 后管处 财务处 基建办 | 办公室 | 全年 |
|  |  | 做好市委市政府现场办公会议有关事项的落实、跟踪，确保各项配套政策的落实和资金的到位。 | 赖新民 | 办公室 | 人事处、教务处、资产处、科研处、财务处、图书馆 |  |
|  |  | 争取海内外乡贤、侨亲、董事会成员继续为学校建设捐资的工作，力争今年海内外乡贤、侨亲认捐总数达1亿2千万元，到资7千万元。 | 赖新民 | 外事办 | 财务处 | 全年 |
|  |  | 配合市政府做好崇福校区盘活的前期工作。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 各有关部门、二级学院 | 年底 |
|  |  | 加强银校合作，保证银行贷款满足建设需要 | 王炳庆 | 财务处 |  | 全年 |
|  |  | 加快现有基建工作的进度，确保二座学生宿舍楼在本学期投入使用，俊秀文学院9月份投入使用，学生活动中心在本学期投入建设；保证华阳体育馆和艺术大楼的建设步伐；做好校友楼和学生公寓的设计工作；抓紧二期四百亩征地工作。 | 王炳庆 | 后勤管理处、基建办 | 各有关部门 | 本年度 |
|  |  | 根据本科教学工作水平评估良好评价的指标要求，对各类用房面积进行测算，对各类用房功能布局进行科学调整，对学生公寓进行改造，合理安排，确保学校校舍充分发挥作用，为保证取得良好评价奠定良好的基础。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 教务处、各二级学院 | 全年 |
|  |  | 用两年的时间，在尽可能节约的情况下，搞好校园的绿化美化和人文氛围的建设。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 各单位 | 2008年底 |
| 五 | 推行现代大学制度建设，提高学校管理水平 | 按计划推进新一轮校内规章制度建设，确保在本学期结束前完成汇编成册工作。 | 赖新民 | 办公室 | 各单位 | 6月份完成 |
|  |  | 加强国有资产管理，做好资产清查工作的后期收尾工作，明确有帐无物，有物无帐的核对确认工作；形成科学的资产管理体制和机制，切实提高资产运营效率，降低运营成本。 | 王炳庆 | 资产管理处 | 各单位 | 上半年 |
|  |  | 进一步规范专业主任制的工作机制。 | 林华东 | 教务处 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 要进一步推进财务二级管理改革；继续开展二级学院办学效益评价，建立二级学院办学效益评价体系，使学校实现从注重数量到注重质量，从注重规模到注重效益的转变， | 王炳庆 | 财务处 资产管理处 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 完善校内分配制度改革，处理好教学科研工作量核算与津贴发放的关系，真正体现多劳多得与优劳优酬的原则；深入调研，出台校部党政机关校内津贴调整方案。 | 王炳庆 | 人事处 教务处 科研处 财务处 | 各二级学院 | 年底 |
|  |  | 推进后勤服务社会化，提高服务水平。 | 王炳庆 | 后勤管理处、后勤集团 |  | 全年 |
| 六 | 以人为本，四位一体推进和谐校园建设 | 加大教师职业道德建设，积极倡导和践行社会主义荣辱观，加强和改进大学生思想政治教育工作，强化校园网络的应用和管理，开设心理健康教育课程，推广校园文化建设优秀成果，进一步加强辅导员队伍建设。 | 张 舟 | 宣传部、 学生处 、工会 团委、网络中心 | 各二级学院 | 全年 |
|  |  | 加强机关效能建设，营造“协调、务实、高效、廉洁”的机关作风。 | 赖新民 | 效能办 机关党总支 | 机关各部门 | 全年 |
|  |  | 继续深入开展“培育公共节约习惯，建设节约型学校”活动。制定明确的投资计划，切实达到“厉行节约，勤俭办学”的目的，确保各项工作顺利进行。 | 王炳庆 | 办公室 | 各单位 | 全年 |
|  |  | 以创建省级校务公开示范单位为契机，进一步加大校务公开工作力度，抓紧研究解决广大师生关心的教育热点问题；开展治理商业贿赂专项工作，强化监察工作，积极推进内部审计工作；做好高校招生“阳光工程”的实施和监督；全面推行收费公示制度，进一步规范教育收费行为。 | 赖新民 | 纪委监察室 校务公开办 财务处 招生办 | 各单位 | 全年 |
|  |  | 建立健全并落实各项安全管理制度，健全学校安全预警机制，认真实施《福建省教育系统突发公共事件应急预案》并组织开展应急预案演练，提高学校和广大师生应对突发公共事件的能力。加大校园及周边治安综合治理力度，推动校园110安全保卫系统建设，营造安全文明和谐的校园环境。 | 赖新民 | 综治办 保卫处 办公室 | 各单位 | 全年 |
|  |  | 完善学校突发公共卫生和安全事件报告制度，加强学生食堂、公寓管理，认真做好饮食卫生和安全教育工作。 | 王炳庆 | 后管处 后勤集团 | 各单位 | 全年 |
|  |  | 做好党政工共建“教工之家”工作，将全心全意依靠教职工办学落到实处；做好民主党派和党外人士的工作，为其参政议政提供良好的氛围。 | 张 舟 | 工会 统战部 | 各单位 | 全年 |
|  |  | 认真做好离退休老同志的工作，真正从政治上关心、生活上照顾好老同志。 | 赖新民 | 离退办 组织部 | 各单位 | 全年 |