泉州师范学院文件

泉师保〔2018〕3号

泉州师范学院关于印发《2018年深化“平安校园”建设

助推综治“三率”提升工作方案》的通知

各学院、机关各部（处、室）、各直属单位：

现将《2018年深化“平安校园”建设 助推综治“三率”提升工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

泉州师范学院

2018年4月25日

抄送：市教育局。

泉州师范学院办公室                      2018年4月26日印发

2018年深化“平安校园”建设

助推综治“三率”提升工作方案

根据泉州市教育局《2018年泉州市教育系统深化“平安校园”建设 助推综治“三率”提升工作方案》(泉教安〔2018〕17号)要求，为进一步加大学校综治平安建设宣传力度，促进“平安校园”创建活动深入开展，特制定如下方案。

一、工作目标

以深化“平安校园”建设为载体，以推进校园安全文化建设为抓手，强化校园安全管理，重点抓好防溺水、交通、消防、校车、校舍、集体活动、校园欺凌治理等安全工作，提升学校综治安全管理水平，使广大师生及家长获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续；深入开展综治平安建设宣传活动，实现平安建设覆盖每一个学院、每一个班级、每一名师生，增强以学生带动家庭、家庭辐射社会的平安建设宣传效果，营造共建共治共享的平安建设工作格局，助推学校综治“三率”（群众安全感率、平安建设知晓率、执法工作满意率）提升，为“平安校园”、“平安泉州”建设做出积极贡献。

二、活动时间

2018年4月—2018年12月

三、活动主题

深化“平安校园”建设 助推综治“三率”提升

四、活动内容

（一）推进开展“护校安园”行动。加强校园视频监控平台、出入口控制、报警求助设施和保安队伍建设，提升校园人防、物防、技防水平。继续联合综治、公安部门开展“护校安园”行动，加强协作配合，全面推进校园及周边治安秩序整治工作。

（二）积极开展专项整治行动。积极配合政府相关职能部门开展校园及周边治安、消防安全、防溺水、交通安全、食品安全等专项整治行动。完善学校池塘沟渠和道路交通安全警示标牌等安全设施，加强管控校园内车辆行车安全风险。

（三）开展安全隐患排查整治活动。各学院及相关单位每月至少开展1次校园安全隐患排查整治行动，重点排查消防安全、校舍安全、网络安全、食品及饮水安全、危险化学品安全、特种设备安全和校园周边治安等隐患，分级建立隐患清单、责任清单、销案清单，建立健全隐患排查治理全员参与、分类治理、自查自改、动态监控、闭环管理等长效机制，做到隐患整改落实到位。

（四）开展平安主题宣传活动。各学院通过开展主题班会、专题讲座、发放宣传物品、演讲比赛、征文比赛、黑板报评比、安全知识宣传等形式，依托学院网站、易班网、宣传栏、LED屏、微信群等方式，对学生及家长开展平安知识宣传教育。各学院结合“做自己的首席安全官——平安校园行”活动，主动邀请法制专家或公安民警进校园开展平安法治宣传；组织师生开展突发事件逃生演练，做到演练有主题、有预案、有点评、有总结。

（五）开展平安宣传进家庭活动。各学院要结合工作实际，通过微信公众号，及时向学生家长推送平安创建动态、平安志愿者活动、平安宣传活动等信息，分发《致学生家长的平安信》，发动学生家长参与“平安泉师”和“平安泉州”创建活动，要注重在5-6月、11-12月两个时间节点营造平安建设“人人知晓、人人参与”的浓厚氛围。

（六）开展平安志愿服务活动。各学院要积极组建师生平安宣传志愿者队伍，开展平安建设宣传及校园安全教育等活动。各相关学院要发挥专业优势，发动广大师生积极创作以平安校园建设为主题的微视频、微电影、微动漫、文艺节目等，以新颖形式宣传平安知识。

五、工作要求

（一）加强组织领导，积极宣传发动。加强综治平安建设宣传是扎实推进“平安校园”建设，主动服务“平安泉州”建设的重要举措，各学院及相关部门要切实提升工作认识，广泛发动全体师生参与。

（二）细化推进方案，突出活动主题。各学院要按照方案要求，紧紧围绕“平安校园”建设这一主题，将日常宣传教育与集中教育活动相结合，创新工作思路、丰富活动内容、拓宽活动形式、深化活动内涵，与结合本单位实际情况，制定详细的工作方案，做到有计划、有步骤、有时间节点，按时推进完成。

（三）加强统筹推进，强化督导检查。学校相关职能部门、各学院要主动加强与综治、公安等部门联系，围绕重要时间节点以及校园安全形势特点，统筹开展进校园宣传教育活动。学校综治办将不定期对各学院平安建设各阶段工作开展情况进行督导检查，检查结果将作为年度综治安全考评的重要依据。

各学院于5月3日前报送工作方案至校综治办，每季度报送一次宣传活动阶段性总结，并于2019年1月10日前报送工作总结。

联系电话：22919626，邮箱：285@qztc.edu.cn。

附件：泉州师范学院综治平安建设宣传活动任务清单

附件

泉州师范学院综治平安建设宣传活动任务清单

| 类别 | 项目 | 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氛围营造 | 1.宣传栏 | （1）设置于门口醒目位置，面积不小于2平方米； （2）内容以平安校园为主，以综治 “三率”为辅。 | 保卫处 |
|  | 2.LED显示屏 | 经常性滚动播放平安校园、综治平安内容。 | 宣传部、校团委、各学院 |
|  | 3.教室黑板报 | 每季度一期，并组织评比。 | 各学院 |
|  | 4.文化作品开发 | 创作微视频、微电影、微动漫、文艺节目等平安建设文化作品。 | 各学院 |
| 活动安排 | 1.专题讲座 | 主动邀请法制专家到校开展平安校园建设主题宣传活动。 | 各学院 |
|  | 2.主题班会 | 各班级每季度开展一次以“平安校园 你我共建”为主题的班会； | 各学院 |
|  | 3.平安校园征文、手抄报、演讲等比赛 | 校团委组织各学院开展校级平安校园征文、手抄报、演讲等比赛。 | 校团委、各学院 |
|  | 4.平安宣传志愿服务 | 积极参与校园及属地平安宣传志愿服务。 | 校团委 |
| 日常联系 | 1.平安建设信息发送 | 各班级每半个月在班级QQ群、微信群中推送一则平安建设及综治安全信息，引导学生及家长支持和参与“平安校园”及“平安泉州”建设。 | 各学院 |